**ELŐTERJESZTÉS**

**A KÉPVISELŐ-TESTÜLET**

**2020. március 9-i rendkivüli ülésére**

**Előterjesztés**

**Magyar Labdarugó Szövetség együttműködési megállapodás módosítása**

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2020.03.09.

A napirendet tárgyaló ülés: Pénzügyi Bizottság, Képviselő-testület

Az előterjesztést készítette: jegyző

Előterjesztő: Polgármester

A napirendet tárgyaló ülés típusa: nyílt / zárt

A napirendet tárgyaló ülés típusa: rendes / rendkívüli

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített

A szavazás módja: nyílt / titkos

**1.Előzmények, különösen az adott tárgykörben hozott korábbi testületi döntések és azok végrehajtásának állása: ------**

**2. Jogszabályi hivatkozások**:

**3.Költségkihatások és egyéb szükséges feltételeket, illetve megteremtésük javasolt forrásai:**

2020.évi költségvetési források

**4. Tényállás bemutatása:**

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete 133/2018.(X.05) Öh. számú határozatban döntött arról, hogy a Magyar Labdarugó Szövetség közreműködésével a látványcsapatsport támogatásról szóló jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket, különösen a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXXI. törvényben foglaltak alapján Telkiben a helyi sportélet számára, önerő fizetési kötelezettség nélküli támogatást nyújt. Ezen támogatási keretből megépít egy, a Nemzeti Sportközpontok tornaterem építési programjában „C”- típusú csarnokként szereplő, vagy méretében, kivitelezésében és felszereltségében ahhoz hasonló értékű sportcsarnokot a Telki 731/22 hrsz-ú ingatlanon a látvány-csapatsportok támogatási programjának keretében. A megvalósítandó csarnok becsült értéke maximum nettó 400-450 millió forint lehet.

A beruházás kivitelezési munkáira szóló pályáztatás során nyilvánvalóvá vált, hogy az MLSZ által biztosított TAO forrásokból az eredti tervek szerinti csarnok teljes programja nem tud megvalósulni, így az MLSZ és a kiválasztott Kivitelező csak a csarnoképítés I. ütemére kötötte meg a kivitelezési szerződést.

Időközben a II. ütem ( további öltözők, kiszolgáló helyiségek nevelői iroda összesen: 142 m2) tekintetében újabb TAO forrásokat sikerült szerezni a megvalósításhoz, így ezzel a csarnoképítés teljes programja megvalósítható.

A csarnoképítés I. ütem kialakításának teljes bruttó költsége: **568 102 532 Ft**

A II. ütem kialakításának teljes bruttó költsége: **109 922 281 Ft**

Az első ütemhez hasonlóan a II. ütem tekintetében is az önkormányzatot önrész fizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke bruttó 27 782 856 Ft, ennek fedezetét a képviselő-testület a 2020.évi költségvetésben már biztosította.

Az új csarnok a beruházás megvalósítását követően Telki Önkormányzatának tulajdonába és használatába kerül.

Telki, 2020. március 3.

Deltai Károly

polgármester

**Határozati javaslat**

**Telki község Önkormányzat**

 **Képviselő-testülete**

**/2020.(III. ) Öh. számú**

**Magyar Labdarugó Szövetség együttműködési megállapodás módosítása**

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Labdarugó Szövetség, az MLSZ Edzőcentrum és Hotel Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a Telki község Önkormányzata között 2017. július 17.napján aláírt együttműködési megállapodást módosítja. A módosított és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás a jelen határozat melléklete.

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal