
[image: image1.png]TELE<




Telki Község Önkormányzata
2089 Telki, Petőfi u.1.
Telefon: (06) 26 920 801
E-mail: hivatal@telki.hu
www.telki.hu
ELŐTERJESZTÉS 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2025. november 24-i soros ülésére 

Napirend tárgya:

Telki község Önkormányzat 2025.évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtása
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 


2025. 11.24. 

A napirendet tárgyaló ülés: 
Pénzügyi bizottság, képviselő-testület 
Előterjesztő: 





Deltai Károly polgármester

Az előterjesztést készítette: 



dr. Lack Mónika jegyző

 

A napirendet tárgyaló ülés típusa: 



nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa:



rendes / rendkívüli
A határozatok elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített

A szavazás módja: 





nyílt / titkos 

BESZÁMOLÓ
Telki Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése I-III. negyedéves végrehajtásáról
A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatokat és azok 9 havi végrehajtását, továbbá a költségvetési egyenleg alakulását.

Az önkormányzat és költségvetési szerveink bevételi és kiadási főösszegét 1.634.502 eFt összegben hagyta jóvá az Önkormányzat az 5/2024. (II.4.) önkormányzati rendeletével, amelyet a III. negyedév végéig két alkalommal módosított.

A módosítások eredményeképp a bevételi és a kiadási főösszeg 1.662.722 eFt-ra módosult. 

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE (1. melléklet)

Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetési bevételeiket a harmadik negyedév végéig 81,7 %-ra, ezen belül az önkormányzat 81,77 %-ra, a hivatal 44,62 %-ra, intézményei pedig 78,29 %-ra teljesítették.

Finanszírozási bevételeink: az előző évben megképződött költségvetési maradvány, a 2024. decemberben lekötött bankbetét és az államháztartási megelőlegezés előirányzata. Nagyságrendje a főösszeg 29,35 %-a. Az önkormányzat szabad pénzeszközei lekötésének feloldása is a finanszírozási bevételek között jelenik meg teljesítésként, előirányzat nélkül.
Működési bevételeink teljesülése összességében eléri a vártat.

A tulajdonosi bevételek jogcím az ÉDV Zrt-től érkező szennyvízcsatorna bérleti díj bevétele, mely a korábbi gyakorlatnak megfelelően negyedévente, az önkormányzat által kibocsátott számla alapján érkezik.

Az óvoda bevétele jellemzően térítési díjbevétel, amely a kiadás teljesüléssel arányosan realizálódik, megközelítőleg arányos a teljesítés.
A közösségi ház teljesítése torzító hatású, mivel az intézmény első negyedévben megszűnt.
Helyi adók

Helyi iparűzési adó 

2025. évre 260 millió Ft helyi iparűzési adóbevételt terveztünk, melyet az első negyedéves teljesítés adatok alapján 8.853 eFt-tal megemeltünk.

Összességében 2025. szeptember 30-án 253.764 eFt a helyi iparűzési adó bevételünk. Az előterjesztés elkészítéséig 9 adózó nyújtott be adóelőleg-mérséklési kérelmet, melynek következtében 2025. évben cca. 2 millió Ft-tal alacsonyabb összegű adóelőleg befizetés várható.
Építményadó

A 2025. évi adóbevételi tervszám: 130 millió Ft volt. A 2025. szeptember 30-i állapot szerinti bevételünk: 127,6 millió Ft.

Telekadó

A 2025. évi adóbevételi tervszám 40 millió Ft volt. A 2025. szeptember 30-i állapot szerint a bevétel 38,2 millió Ft.
Idegenforgalmi adó

A 2025. évi adóbevételi tervszám 12 millió Ft volt. 2025. szeptember 30-i állapot szerint a bevétel 8 millió Ft.

Pótlék/Bírság

A 2025. évi adóbevételi tervszám 5,5 millió Ft volt. A 2025. szeptember 30- i állapot szerinti bevétel: 5,2 millió Ft.
KIADÁSOK TELJESÍTÉSE (1. melléklet)

Az önkormányzat költségvetési szervei a félév végéig a jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatának 51,27 %-át vette igénybe. Ezen belül az önkormányzat 41,11 %-os, a hivatal 62,21 %-os, az intézményeknél 69 %-os a teljesítés. A közösségi ház itt is torzító tényező a megszűnés miatt.
Működési kiadások vonatkozásában minimálisan időarányos alatti az előirányzat felhasználás, melynek fő oka a jelentős mértékű általános tartalék összege. 

A működési bevételek és működési kiadások egyensúlyfenntartása az első félévben biztosított volt.

Az évközben jelentkező többletfeladatokra, azok finanszírozására a költségvetést-módosító rendelet-tervezet tesz javaslatot. Ezek jellemzően előirányzatok közötti átcsoportosítások, a tervezett keretek kiegészítése.

Az iparűzési adóbevételi többlet következő elvonásának alapja a 2025.09.30-i állapot szerinti időközi költségvetési jelentés, Mivel a szolidaritási hozzájárulási adó többlete meghaladja az adóbevételi többletet, így most nem vonnak el semmit, majd az éves beszámolóban történő elszámolás fogja adni az elvonás végleges összegét.
A működési célú támogatásokról a 11-12. mellékletekben adunk tájékoztatást. 
A felhalmozási költségvetés pénzfogalmi alakulásáról a tájékoztató 7. mellékletben feladatonként adunk tájékoztatást. 

Összeségében megállapítható, hogy az év eleji gazdálkodási pozíciók működési mérleg tekintetében minimálisan változtak. 

Az általános tartalék 197.419 eFt, összege (6. sz. melléklet) mozgástér új feladatra, forráskiegészítésre a tárgy évben.

Beruházások, fejlesztések

A beruházások, fejlesztések közül a három legnagyobb volumenű tételt emelnénk ki, melyek összege a fejlesztési főösszeg 38,8 %-át teszik ki.

Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása és védelembe vétel, útfelújítás I. ütem:
A hosszan elnyúló egyeztetések következtében az első félévben érdemi lépés nem történt a beruházásban.
Az útfelújítási tervek 07.14-re készültek csak el, azonban a pályázat megjelenése miatt szükséges volt az átdolgozásuk. A pályázat benyújtása határidőben megtörtént. 2025. október 21-én benyújtásra került a költségellenőrzés az Építési és Közlekedési Minisztérium felé, 45 nap az elbírálási határidő. A közbeszerzési eljárás kiírására csak ezt követően kerülhet sor.
Szennyvízkezeléssel kapcsolatos felújítás a GFT alapján:

A GFT alapján történő szennyvízhálózattal kapcsolatos fejlesztésekről az elszámolás év végén történik, így az előirányzatból csak a 2024. évben megvalósult fejlesztések összege teljesült 24.646 eFt értékben.
Járda- és parkolóépítés a Muskátli utcában

A műszaki terület átadás-átvétel 05.26-án megkezdődött, és 06.19-én be is fejeződött. Az első félévben az előlegszámla, és az I. részszámla került kiegyenlítésre. A II. részszámla 07.15-én került utalásra. Mivel a beruházás a fordított adózás alá tartozott, a beruházásra ténylegesen csak a nettó érték került könyvelésre (7. mellékletben nettó érték szerepel), mivel a fizetendő ÁFA dologi kiadás. 
A Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében jóváhagyott eszközbeszerzések megvalósítása terv szerint, folyamatosan történik.

Finanszírozási kiadások tartalmazzák a 2024. évben megelőlegezett 2025. évi állami támogatás visszafizetését, valamint itt jelenik meg teljesítésként, előirányzat nélkül az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötése. 

Amire most fókuszálni kell, a tárgy évi költségvetés végrehajtása, a fizetőképesség megőrzése. A költségvetés egyensúlyban tartása, a vállalt kötelezettségek teljesítése, a kötelező feladatok ellátása a döntéshozók felelőssége, és ehhez a végrehajtók – hivatal - részéről a döntések maradéktalan teljesítése, a gazdasági folyamatok folyamatos figyelése elengedhetetlen.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Fenntarthatósági Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

Fentiekre tekintettel a következő határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete tájékozódott az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről, valamint a tárgyévi beruházások és felújítások állásáról, amellyel kapcsolatos előterjesztést és a jelen határozat mellékleteiben foglaltakat 2025. szeptember 30-i állapotnak megfelelően 

· 1.662.722 eFt bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

· 1.031.282 eFt bevételi és 860.061 eFt kiadási teljesítéssel tudomásul vette és elfogadta.

Telki, 2025.11.11.

Deltai Károly

polgármester

